## 填写说明
WM3 / WM13 手动验收清单（2026-08-31）
怎么用：
1. 按 Sheet 页顺序测（先 WM3 后 WM13，两个模块互不依赖）。
2. 每测完一行：E 列下拉选 ✅通过 / ❌失败 / ⏭跳过；F 列填现象/截图编号。
3. 失败的行请尽量写清：操作了什么 + 实际看到什么（有截图更好），我按编号定性出包。
环境：dev 运行中（后端 :8002 / 管理端 :5173 / 小程序模拟器）。
账号：admin / dmkwords123（超管）；staff01 / dmkwords123（运营专员，WM13 第三链用）。
演示数据：WM3 异常态演示家长 13800007777（观察期孩/待评估孩/过期孩）；
WM13 演示家长 13800006666（待审退款 1 + 待审转让 1）；
演示家长 13800008888（演示孩 formal，含 WM11-DEMO paid 订单 500 元 → WM13 第二链撤销反例用）。
注意事项：
· WM3 步骤 5 起会真实推进会员状态机——失败可重跑 seed（python -m scripts.seed_wm11_demo && python -m scripts.seed_demo_library）后重测（模拟器/页面需重登）。
· WM13 步骤 8 转让拒绝后演示转让不自动重建（重测第一链喊我重置）。
· WM13 步骤 9 申请退款会按 R-309 联动创建退会（后台），但管理待办只 +1 条通知——属预期。

## WM3 会员与订单
# | 环节 | 操作步骤 | 预期结果 | 验收结果 | 反馈 / 现象（我来填）
A. 基础业务链（docs/04 WM3 验收表）
1 | A. 基础业务链 | 会员管理 → 新建家长：张女士 13800000001 | 创建成功 | ✅通过 | 且创建完家长会自动弹出创建孩子的界面
2 | A. 基础业务链 | 再建一个同手机号家长 | 被拒：手机号已存在 | ✅通过
3 | A. 基础业务链 | 张女士名下添加孩子「小明」「小红」 | 各自档案建立，会员状态 none | ✅通过 | 强烈建议新增家长信息和孩子信息的修改编辑和删除功能，否则我刚才打错字了提交了，就改不了了，也删不了，很尴尬！但前提是还没创建用户订单，创建订单以后禁止删除和修改。
4 | A. 基础业务链 | 为小明创建观察期订单 500 元 | 订单生成，状态「待人工确认」 | ✅通过
5 | A. 基础业务链 | 订单页点「确认收款」，方式选扫码，传凭证图 | 订单转「已支付」；小明状态变 observation，有效期 30 天 | ✅通过 | 1、确认收款的时候，有选择付款方式，但没有上传凭证图的功能，这个一般需要吗？2、该订单记录创建时间为空，都没显示出来，是没有读到？还是没有创建时间？
6 | A. 基础业务链 | 为小明创建年费订单 | 金额 6000（观察期也算在会） | ✅通过
7 | A. 基础业务链 | 为小红创建年费订单 | 金额自动 5400（二孩 9 折，无需任何操作） | ✅通过
8 | A. 基础业务链 | 确认收款小红的年费 | 小红状态 formal，365 天 | ✅通过
9 | A. 基础业务链 | 确认收款小明的年费 | 小明状态变 formal；到期日在原基础上 +365 | ✅通过
10 | A. 基础业务链 | 会员列表按状态筛选 observation/formal | 过滤正确 | ✅通过 | 但是选择 已过期的 稍微转了2秒才出来，结果是正确的，筛选条件 缺少 “全部”，因为选了其他的就回不去全部列表了，只能退出重进或刷新页面。
11 | A. 基础业务链 | 再建一个家长和孩子，创建订单后不确认收款 | 订单停留「待人工确认」 | ✅通过
B. UX 修复专项（20260831 批次 W1-W12，演示数据已就绪）
12 | B. UX 修复专项 | 新建孩子弹窗：家长选择框输入关键字「演示」 | 下拉实时出匹配家长（WM3异常态演示/演示家长），不再要求填数据库 ID | ✅通过
13 | B. UX 修复专项 | 新建一个家长成功 | 提示「创建成功，已预选为建档家长」，建档弹窗家长框显示姓名（手机号）而非裸数字 ID，且仍可改选 | ✅通过
14 | B. UX 修复专项 | 对一笔待确认订单点「取消订单」 | 确认弹窗写明订单号与金额（确认取消订单 XXX（￥XXX）？取消后需重新下单） | ✅通过
15 | B. UX 修复专项 | 看订单 Tab 标题 | 显示「订单（N · 待确认 M）」，M 与待人工确认订单数一致 | ✅通过 | 1、建议待确认的数字应该是红底白字，更显眼 2、有个很大的问题，点击会员管理导航，孩子档案显示的数字是对的，但订单tab显示订单（0 · 待确认 0），但点进去就变正确了，订单（9 · 待确认 2）
16 | B. UX 修复专项 | 打开新建家长弹窗 → 随便输入文字 → 直接点关闭/蒙层 | 弹挽留确认（表单已填写，确定放弃？），不静默丢弃 | ✅通过
17 | B. UX 修复专项 | 切到订单 Tab 搜关键字并翻到第 2 页 → 按 F5 刷新 | URL 带 box/tab/page/keyword 参数；刷新后还原同一筛选和页码 | ✅通过 | 翻到第 2 页 → 按 F5 刷新，刷新后还原同一筛选和页码，这个没问题，但是没有搜关键字的功能，只有筛选状态的，同样也缺少“全部”，记录里竟然有refunded状态的订单，但筛选里依然没有已退款，不要出现英文。还有能不能告诉我，待支付在什么情况下才会出现？我没想明白
18 | B. UX 修复专项 | 订单列表：金额列表头点排序图标（升/降） | 后端排序生效，金额按序重排 | ✅通过
19 | B. UX 修复专项 | 孩子列表看「到期日」列（演示数据：过期孩到期 2026-08-30） | 过期红字「已过期 N 天」；≤7 天到期的橙色「剩 N 天」 | ✅通过 | 但目前记录没有≤7 天到期的
20 | B. UX 修复专项 | 孩子列表搜「演示」看 WM3 异常态演示家长（13800007777） | 三个孩子：观察期孩（observation）/ 待评估孩（pending_evaluation）/ 过期孩（红字已过期） | ✅通过
21 | B. UX 修复专项 | 创建订单弹窗看收款方式下拉 | 无「微信线上」选项（仅线下扫码/转账等） | ✅通过 | 不是创建订单弹窗，是确认收款弹窗
22 | B. UX 修复专项 | 创建订单弹窗看孩子选择 | 选中的孩子显示纯文本「孩子名（家长手机号）」 | ✅通过

## WM13 运营审核工作台
# | 环节 | 操作步骤 | 预期结果 | 验收结果 | 反馈 / 现象（我来填）
第一链：超管感知 → 处理 → 闭环（核心，约 12 分钟）
1 | 一·感知处理闭环 | admin 登录 → 看左侧「通知中心」菜单 | 徽标红点 2（待审退款 1 + 待审转让 1）
2 | 一·感知处理闭环 | 仪表盘 | 顶部「待办事项」卡：待审退款 1 / 待审转让 1 / 待确认收款 2
3 | 一·感知处理闭环 | 通知中心 | 双 tab：家长通知 / 管理待办（2 待处理）；家长通知 tab 一切如旧
4 | 一·感知处理闭环 | 管理待办 tab | 2 行橙色底高亮；等待时长列「刚刚提交」；退款行内容含家长申请原因原文
5 | 一·感知处理闭环 | 退款行点「去处理」 | 跳退款中心自动定位待审 tab + 该行黄色高亮 3 秒（最后一公里）
6 | 一·感知处理闭环 | 审核通过该退款 | 徽标立即变 1（不等 1 分钟轮询）
7 | 一·感知处理闭环 | 回管理待办 tab | 该行变灰「已审结」+ 显示处理人；待处理只剩转让 1 条
8 | 一·感知处理闭环 | 转让行「去处理」→ 拒绝（填原因） | 徽标归零；管理待办空态：「没有待处理的申请，一切安好」
第二链：S1 撤销反例（本模块灵魂设计，约 5 分钟）
9 | 二·撤销反例 | 小程序（13800008888 演示家长，演示孩有 WM11-DEMO paid 订单）对订单申请退款 | 管理端徽标 +1（等轮询或切页）
10 | 二·撤销反例 | 小程序撤销该申请 | 管理待办该行变灰「已失效·家长已撤销」，徽标归零——不是消失，是诚实标注
第三链：staff 权限视角（S2 验证，约 5 分钟）
11 | 三·staff 视角 | 退出，staff01/dmkwords123 登录 | 通知中心无徽标；管理待办 tab 空态「暂无需要您处理的申请」（不 403）
12 | 三·staff 视角 | staff01 看仪表盘待办卡 | 只见「待确认收款 2」一行（可点去处理），无退款/转让行
第四链：细节快扫（约 3 分钟）
13 | 四·细节快扫 | 管理待办 tab 右上角 | 无「导出 Excel」按钮（家长通知 tab 保留）
14 | 四·细节快扫 | 任意待办行点「标记已处理」 | 弹窗必填原因，空提交被拒（422）
15 | 四·细节快扫 | 管理待办 tab 切筛选（待处理/已处理）+ 刷新页面 | URL 含 box=admin，刷新还原；筛选不丢